## Vejledning
Næste id: 1
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen | Konsekvenser af udfordringen | Type | Løsningsmuligheder | Modul | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato indrapporteret | Udfyldt af | Jira nr
| 1 | Support-medlem 'ser' udfordringen hos brugeren, der indmelder udfordringen, og beskriver den så godt som muligt. | Hvad betyder udfordringen for den daglige drift og brug af systemet? Kvantificer så godt som muligt. | Vælg fra drop-down | Kan beskrive flere mulige veje at gå. | Hvilket modul i Oracle ERP er påvirket? | Hvilke målgrupper er berørt af fejlen? | Vælg fra drop-down |  | Indsæt løsnings-ansvarlig. | Mailadresse på den som har indrapporteret fejlen |  | Hvem i ØA har beskrevet fejlen
ID | Vælg næste id som står øverst i gult felt
Prioritet | 1, 2 eller 3, farve udfyldes automatisk
Husk:
Nyt issues indtastes under det pågældende modul - IKKE i top 10
Indsæt dato og initialer hvis man ændrer/tilføjer i en sag.
Hvis der er dokumentation, så lav en undermappe på Teams med id-nr, i samme kanal som regnearket ligger
Sabine flytter op i top 10 når der er prioriteret, flytter ned under løste sager og over på historik fanen.

## Udfordringsoversigt
|  | Status beskrivelser | [6 empty] | Næste id: 16
Åben: Arbejdet med udfordringen er ikke påbegyndt
Analyse: Arbejdet med udfordringen er påbegyndt
Løst: Udfordringen er løst, godkendt og beskrevet
|  | Annuleret: Der kan/skal ikke gøres noget | [6 empty] | Sidst opdateret |  |  |  | 2025-06-13
Prioriterede udfordringer (Rød/Gul):
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen inkl. konsekvenser |  | Type | Løsningsmuligheder | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato | Udfyldt af | Opgaveark nr
3 | 1 | Det er konstateret at når der indlæses løn for afsluttede måneder (pt. januar-maj) til det flydende budget, så er det indlæste kronebeløb et nettobeløb, dvs. evt. refusioner nedskriver lønomkostningen. I de måneder, hvor lønnen er fremskrevet, indgår ingen former for refusioner, så her er der tale om en bruttoløn. Ovennævnte har betydning for hhv. refusioner og frikøb på eksternt finansierede projekter. I forhold til refusioner, så kan det betyde at refusioner er med dobbelt i de lukkede måneder, hvis I har tastet refusioner direkte i dataform ”05.02.07 Indtast refusioner”. I frikøbsberegningen til de eksterne projekter skal der tages udgangspunkt i bruttolønnen, så der hvor der har været angivet timer eller andele vil frikøbet være påvirket for de medarbejdere, hvor der er modtaget refusioner. |  |  |  |  | Analyse | Der arbejdes på en løsning, så lønbeløbene bliver ekskl. refusioner for regnskabsførte lønbeløb. | Betina
6 | 2 | Der er fejl i konsolideringen af anlægsinvesteringer, når data flyttes fra anlægskuben til Plan 1 kuben. Data kommer ikke ind på det korrekte view og overskrives i stedet. |  |  |  |  | Analyse |  | Marikka
13 | 2 | For de eksterne lektorer og undervisningsassistenter, der har haft tildelt timer i forårssemesteret 2025, fremgår pt. ikke et korrekt timetal, da der ganges en faktor (0,8534) for at omsætte en fuldtidsansættelse (1.924 timer) til max. kapacitet (1.642 timer). Dette bliver rettet til, så det er faktisk timetal der vises. Herudover fremskrives der løn for juli og august – måneder hvor disse ansatte ikke må få udbetalt løn. Der arbejdes på at få angivet et 0 i både kroner og timer i juli og august. Fremskrivningen af lønnen og timer for eksterne lektorer og undervisningsassistenter hvor der ikke er indmeldt et timetal endnu svinger en del fra ansættelse til ansættelse. |  |  |  |  | Analyse |  | Betina
14 | 1 | Der er indlæst løn tilbage i tid på ny kontostreng uden hensyntagen til bogført kontering.Det har betydning for de medarbejdere som har skiftet omkostningssted jan-april 2025. |  |  |  |  | Analyse | Der arbejdes på at finde en løsning. | Daniel
15 | 1 | Det er muligt at lave frikøb på slettet NN-stillingskort. |  |  |  |  | Åben |  | Nicklas |  |  |  | S8
Løste sager seneste uge:
12 |  | Migrering af Intern handel data til flydende budget udestår. |  |  |  |  | Løst |  | Tekko
5 |  | Hvis der budgetteres en intern handel, hvor der ikke er tastet et beløb i første åbne måned (dvs. juni), så vises posteringstekst ikke i nogle af overbliksrapporterne hverken på indtægts/omkostnings-siden. |  |  |  |  | Løst |  | Marikka |  |  |  | A278
8 |  | Der mangler at blive migreret det sidste forbrug ved projekter. |  |  |  |  | Løst |  | Tekko |  |  |  | A258
Udestående udvikling/mangler:
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen inkl. konsekvenser | Evt. work around |  |  | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato | Udfyldt af | Opgaveark nr
Resterende udfordringer (Grøn):
Løn og kapacitet
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen inkl. konsekvenser | Evt. work around | Type | Løsningsmuligheder | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato | Udfyldt af | Opgaveark nr
9 |  | Delte ansættelser.
Projekter
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen inkl. konsekvenser | Evt. work around | Type | Løsningsmuligheder | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato | Udfyldt af | Opgaveark nr
7 |  | Funktionalitet til at igangsætte summering på et enkelt projekt. | [10 empty] | A196
Intern handel
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen inkl. konsekvenser | Evt. work around | Type | Løsningsmuligheder | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato | Udfyldt af | Opgaveark nr
Øvrig drift
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen inkl. konsekvenser | Evt. work around | Type | Løsningsmuligheder | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato | Udfyldt af | Opgaveark nr
11 |  | Alle P_7 projekterne er åbne for indtastninger i 1x. P_7 projekter med stamdata skal tastes i navigationsflowet for projekter med stamdata. | [6 empty] | Marikka |  |  |  | A262
Husleje
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen inkl. konsekvenser | Evt. work around | Type | Løsningsmuligheder | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato | Udfyldt af | Opgaveark nr

## Historik
ID | Pri | Beskrivelse af udfordringen | Konsekvenser, evt. work around | Type | Løsningsmuligheder | Modul | Berørt målgruppe | Status | Status, uddybet (hvis relevant) | Ansvarlig | Indrapporteret af | Dato | Opgaveark nr | Jira nr
2 |  | NN-stillingskort, konteringsstreng mangler, frikøb bliver slettet mm. | [5 empty] | Løst | Fejl på alle NN-stillingskort er rettet, frikøb genberegnet så de nu skulle være synlige i overblik frikøb. | Dagmar
1 |  | Forbrugsomkostninger og indtægter er migreret, men kan ikke redigeres. |  |  |  | Økonomiansvarlige |  | Løst | Migreret rigtigt så de nu kan redigeres. | Daniel |  |  | A258
4 |  | Ikke muligt at få linje frem når der oprettes en intern handel på projekter. | [5 empty] | Løst |  | Marikka
10 |  | Det er nu muligt at få vist det navn, som man har givet sin anlægsinvestering, sammen med investeringsnummeret. Det betyder: - Hvis man opretter en ny investeringslinje, vil navnet på investeringen fremgå sammen med investeringsnummeret - Hvis man opdaterer en eksisterende investering og gemmer, vil navnet efterfølgende fremgå sammen med investeringsnummeret - Hvis brugerne intet foretager sig, fremgår det ikke hos dem Alle eksisterende budgetlinjer er genberegnet, så navn er kommet på. | [5 empty] | Løst |  | Marikka
Note on K1: Sabine Jensen Jåtog: Løsningsansvarlig