## Bedømmelsesudvalg
Proces med bedømmelsesudvalg omfatter følgende stillinger: professor, Klinisk professor, Lektor i forfremmelsesprogram, Lektor/Seniorforsker, Adjunkt tenure track
OBS: TAST kun i de GULE felter! - kontakt din HR-partner for spørgsmål!
Beregning af deadlines - ud fra startdato for ansættelsen - obs. Denne anvendes til at udarbejde estimeret plan for rekrutteringsproces
Forudsætninger:
Ønsket startdato for ansættelse | 2025-09-01 | OBS på kandidats opsigelsesvarsel, samt nationalitet - hvis der skal søges OAT på vedkommende, så er sagsbehandlingstiden ca. 2 måneder.
Tidsfrist - Annonceringsfrist (antal arbejdsdage) | 20 | Professor min. 4 uger (20 arbejdsdage), øvrige stillinger min. 2 uger (10 arbejdsdage)
Tidsfrist - Shortlisting (antal arbejdsdage) | 3
Tidsfrist - Bedømmelsesperiode (antal arbejdsdage) | 10 | Min 2 uger (10 arbejdsdag) - maks 4 uger (20 arbejdsdage) (institutsleders beslutning)
Procesdel | Varighed (kalenderdage eller hverdage) | Deadline for afslutning af procesdel | Bemærkninger
Forløbig stillingsopslag og søgekomité sendes til HR senest |  | 2025-04-10
Søgekomiteen udarbejder rapport | 15 | 2025-05-06
Færdiggørelse af opslag | 5 | 2025-05-13
Annoncering | 20 | 2025-06-12
Shortlisting | 3 | 2025-06-17
Bedømmelsesudvalg i høring | 3 | 2025-06-20 | Dog kan kandidater gøre indsigelse, hvorfor deadline kan skubbes
Bedømmelsesperiode | 10 | 2025-07-04
Bedømmelse i høring hos ansøgere | 3 | 2025-07-07 | Dog kan kandidater gøre indsigelse, hvorfor deadline kan skubbes
Samtaler - Dekan/institut | 10 | 2025-07-21
Lønforhandling, udarbejdelse af ansættelseskontrakt m.v. | 20 | 2025-08-18
Ønsket startdato | 10 | 2025-09-01 | OBS på kandidats opsigelsesvarsel, samt nationalitet - hvis der skal søges OAT på vedkommende, så er sagsbehandlingstiden 2 måneder.
OBS Tidsplanen er et estimat – der er flere af processerne, som enten kan gå hurtigere eller trække ud og ændre tidsplanen.
Beregning af deadlines - ud fra start på rekrutteringsprocessen
Dato for start på rekrutteringsprocessen | 2025-04-01
Tidsfrist - Annonceringsfrist (antal arbejdsdage) | 10 | Professor min. 4 uger, øvrige stillinger min. 2 uger
Tidsfrist - Shortlisting (antal arbejdsdage) | 3
Tidsfrist - Bedømmelsesperiode (antal arbejdsdage) | 10 | Min 2 uger - maks 4 uger (institutsleders beslutning)
Procesedel | Varighed (kalenderdage eller hverdage) | Deadline for afslutning af procesdel | Bemærkninger
Forløbig stillingsopslag og søgekomité sendes til HR senest |  | 2025-04-01
Søgekomiteen udarbejder rapport | 15 | 2025-04-25
Færdiggørelse af opslag | 5 | 2025-05-02
Annoncering | 10 | 2025-05-16
Shortlisting | 3 | 2025-05-21
Bedømmelsesudvalg i høring | 3 | 2025-05-24 | Dog kan kandidater gøre indsigelse, hvorfor deadline kan skubbes
Bedømmelsesperiode | 10 | 2025-06-10
Bedømmelse i høring hos ansøgere | 3 | 2025-06-13 | Dog kan kandidater gøre indsigelse, hvorfor deadline kan skubbes
Samtaler - Dekan/institut | 10 | 2025-06-27
Lønforhandling, udarbejdelse af ansættelseskontrakt m.v. | 20 | 2025-07-25
Startdato | 10 | 2025-08-08 | OBS på kandidats opsigelsesvarsel, samt nationalitet - hvis der skal søges OAT på vedkommende, så er sagsbehandlingstiden 2 måneder.
OBS Tidsplanen er et estimat – der er flere af processerne, som enten kan gå hurtigere eller trække ud og ændre tidsplanen.
Beregning af tidsfrister, hvis tidsfrister overskrides eller ændres - obs. Denne anvendes til at simulere startdato, hvis tidsfrister ændres eller overskrides
Obs. TAST tidsfrister fra plan ovenover i de GULE felter nedenfor.
Procesdel | Varighed (kalenderdage eller hverdage) | Deadline for afslutning af procesdel | Bemærkninger
Forløbig stillingsopslag og søgekomité sendes til HR senest |  | 2025-04-10
Søgekomiteen udarbejder rapport |  | 2025-04-10
Færdiggørelse af opslag |  | 2025-04-10
Annoncering |  | 2025-04-10
Shortlisting |  | 2025-04-10
Bedømmelsesudvalg i høring |  | 2025-04-10 | Dog kan kandidater gøre indsigelse, hvorfor deadline kan skubbes
Bedømmelsesperiode |  | 2025-04-10
Bedømmelse i høring hos ansøgere |  | 2025-04-10 | Dog kan kandidater gøre indsigelse, hvorfor deadline kan skubbes
Samtaler - Dekan/institut |  | 2025-04-10
Lønforhandling, udarbejdelse af ansættelseskontrakt m.v. |  | 2025-04-10
Revurderet startdato | 10 | 2025-04-29 | OBS på kandidats opsigelsesvarsel, samt nationalitet - hvis der skal søges OAT på vedkommende, så er sagsbehandlingstiden 2 måneder.
OBS Tidsplanen er et estimat – der er flere af processerne, som enten kan gå hurtigere eller trække ud og ændre tidsplanen.
Formulas:
Deadline for afslutning af procesdel = +WORKDAY([Deadline for afslutning af procesdel, row below],-[Varighed (kalenderdage eller hverdage), row below],'Helligdage 22,23,24'!A:A)
Deadline for afslutning af procesdel = +[Deadline for afslutning af procesdel, row below]-[Varighed (kalenderdage eller hverdage), row below]

## Sagkyndige personer
Proces med sagkyndige personer omfatter følgende stillinger: adjunkt, postdoc, lærer i social teori og metode ved socialrådgiveruddannelsen, undervisningsasistent, klinisk lektor, klinisk lærer/assistent, ekstern lektor, studieadjunkt/studielektor, videnskabelig assistent, Ph.d.-stipendiat
OBS: TAST kun i de GULE felter!
Beregning af deadlines - ud fra startdato for ansættelsen - obs. Denne anvendes til at udarbejde estimeret plan for rekrutteringsproces
Forudsætninger:
Ønsket startdato for ansættelse | 2025-05-01 | OBS på kandidats opsigelsesvarsel samt nationalitet - hvis der skal søges OAT på vedkommende, så er sagsbehandlingstiden ca. 2 måneder.
Procesdel | Varighed (kalenderdage eller hverdage) | Deadline for afslutning af procesdel | Bemærkninger
Institut sender stillingsopslag samt øvrigt materiale til HR |  | 2025-01-29
Annoncering | 10 | 2025-02-12
Shortlisting | 3 | 2025-02-17
Bedømmelsesperiode | 10 | 2025-03-03
Samtaler ved institut | 10 | 2025-03-17 | Indstilling skal sendes til HR senest 10 arbejdsdage inden startdato
Lønforhandling, udarbejdelse af ansættelseskontrakt m.v. | 20 | 2025-04-14
Ønsket startdato | 10 | 2025-05-01 | OBS på kandidats opsigelsesvarsel, samt nationalitet - hvis der skal søges OAT på vedkommende, så er sagsbehandlingstiden 2 måneder.
OBS Tidsplanen er et estimat – der er flere af processerne, som enten kan gå hurtigere eller trække ud og ændre tidsplanen.
Beregning af deadlines - ud fra start på rekrutteringsprocessen
Dato for start på rekrutteringsprocessen | 2025-01-29
Procesdel | Varighed (kalenderdage eller hverdage) | Deadline for afslutning af procesdel | Bemærkninger
Institut sender stillingsopslag samt øvrigt materiale til HR |  | 2025-01-29
Annoncering | 10 | 2025-02-12
Shortlisting | 3 | 2025-02-17
Bedømmelsesperiode | 10 | 2025-03-03
Samtaler ved institut | 10 | 2025-03-17 | Indstilling skal sendes til HR senest 10 arbejdsdage inden startdato
Lønforhandling, udarbejdelse af ansættelseskontrakt m.v. | 20 | 2025-04-14
Revurderet startdato | 10 | 2025-05-01 | OBS på kandidats opsigelsesvarsel, samt nationalitet - hvis der skal søges OAT på vedkommende, så er sagsbehandlingstiden 2 måneder.
OBS Tidsplanen et estimat – der er flere af processerne, som enten kan gå hurtigere eller trække ud og ændre tidsplanen.
Beregning af tidsfrister, hvis tidsfrister overskrides eller ændres - obs. Denne anvendes til at simulere startdato, hvis tidsfrister ændres eller overskrides
Obs. TAST tidsfrister fra plan ovenover i de GULE felter nedenfor.
Procesdel | Varighed (kalenderdage eller hverdage) | Deadline for afslutning af procesdel | Bemærkninger
Institut sender stillingsopslag samt øvrigt materiale til HR |  | 2025-01-29
Annoncering | 10 | 2025-02-12
Shortlisting | 3 | 2025-02-17
Bedømmelsesperiode | 10 | 2025-03-03
Samtaler ved institut | 10 | 2025-03-17 | Indstilling skal sendes til HR senest 10 arbejdsdage inden startdato
Lønforhandling, udarbejdelse af ansættelseskontrakt m.v. | 20 | 2025-04-14
Revurderet startdato | 10 | 2025-05-01 | OBS på kandidats opsigelsesvarsel, samt nationalitet - hvis der skal søges OAT på vedkommende, så er sagsbehandlingstiden 2 måneder.
OBS Tidsplanen er et estimat – der er flere af processerne, som enten kan gå hurtigere eller trække ud og ændre tidsplanen.
Formulas:
Deadline for afslutning af procesdel = +WORKDAY([Deadline for afslutning af procesdel, row below],-[Varighed (kalenderdage eller hverdage), row below],'Helligdage 22,23,24'!A:A)
Deadline for afslutning af procesdel = +WORKDAY([Deadline for afslutning af procesdel, row above],[Varighed (kalenderdage eller hverdage)],'Helligdage 22,23,24'!A:A)

## Helligdage 22,23,24 (hidden)
2022-01-01
2022-04-14 | Påske
2022-04-15 | Påske
2022-04-18 | Påske
2022-05-13 | Store bededag
2022-05-26 | Kristi Himmelfartsdag
2022-06-05 | Grundlovsdag
2022-06-06 | 2. pinsedag
2022-12-24 | Jul
2022-12-25 | Jul
2022-12-26 | Jul
2022-12-27 | AAU ferielukket
2022-12-28 | AAU ferielukket
2022-12-29 | AAU ferielukket
2022-12-30 | AAU ferielukket
2022-12-31 | Nytår
2023-01-01 | Nytårsdag
2023-04-06 | Skærtorsdag
2023-04-07 | Langfredag
2023-04-09 | Påskedag
2023-04-10 | Anden påskedag
2023-05-05 | Store bededag
2023-05-18 | Kristi Himmelfartsdag
2023-05-28 | Pinsedag
2023-05-29 | Anden pinsedag
2023-12-24 | AAU ferielukket
2023-12-25 | Juledag
2023-12-26 | Anden juledag
2023-12-27 | AAU ferielukket
2023-12-28 | AAU ferielukket
2023-12-29 | AAU ferielukket
2023-12-30 | AAU ferielukket
2023-12-31 | AAU ferielukket
2024-01-01 | Nytårsdag
2024-03-24 | Palmesøndag
2024-03-28 | Skærtorsdag
2024-03-29 | Langfredag
2024-03-31 | Påskedag
2024-04-01 | Anden påskedag
2024-04-26 | Store bededag
2024-05-09 | Kristi Himmelfartsdag
2024-05-19 | Pinsedag
2024-05-20 | Anden pinsedag
2024-12-24 | AAU ferielukket
2024-12-25 | Juledag
2024-12-26 | Anden juledag
2024-12-27 | AAU ferielukket
2024-12-28 | AAU ferielukket
2024-12-29 | AAU ferielukket
2024-12-30 | AAU ferielukket
2024-12-31 | AAU ferielukket
2025-01-01 | Nytårsdag
2025-04-13 | Palmesøndag
2025-04-17 | Skærtorsdag
2025-04-18 | Langfredag
2025-04-20 | Påskedag
2025-04-21 | Anden påskedag
2025-05-29 | Kristi Himmelfartsdag
2025-06-08 | Pinsedag
2025-06-09 | Anden pinsedag
2025-12-24 | AAU ferielukket
2025-12-25 | Juledag
2025-12-26 | Anden juledag
2025-12-31 | Nytårsaften
2026-01-01 | Nytårsdag
2026-03-29 | Palmesøndag
2026-04-02 | Skærtorsdag
2026-04-03 | Langfredag
2026-04-05 | Påskedag
2026-04-06 | Anden påskedag
2026-05-14 | Kristi Himmelfartsdag
2026-05-24 | Pinsedag
2026-05-25 | Anden pinsedag
2026-12-24 | AAU ferielukket
2026-12-25 | Juledag
2026-12-26 | Anden juledag
2026-12-31 | Nytårsaften
2027-01-01 | Nytårsdag
2027-03-21 | Palmesøndag
2027-03-25 | Skærtorsdag
2027-03-26 | Langfredag
2027-03-28 | Påskedag
2027-03-29 | Anden påskedag
2027-05-06 | Kristi Himmelfartsdag
2027-05-16 | Pinsedag
2027-05-17 | Anden pinsedag
2027-12-24 | AAU ferielukket
2027-12-25 | Juledag
2027-12-26 | Anden juledag
2027-12-31 | Nytårsaften
2028-01-01 | Nytårsdag