## Ark1
ÅRSAFSLUTNING 2025 - DEADLINES
kommentarer til 2025-regnskab | Modtagelses dato hos ØA 2025/2026 | Uge nr. | Modtagelses dato hos ØA 2025 | Uge nr. | Arbejdsområde | Ansvarlig | Opgave | påvirkning pga HC | EPM
talt med Line | 2025-11-28 | 48 | 2024-11-29 | 48 | Anlæg | Inst/afd/enhed | Alle anlæg og igangværende arbejder fra før 1. november skal behandles i ERP-anlæg - Vær OBS på at få ryddet op i evt. fakturaer af ældre dato
aftalt med MBH, at denne slettes |  |  | 2024-12-03 | 49 | Projekter | Kontraktenhed, Inst/afd/enhed | Indsende blanketter vedr. oprettelser af projekter. Oprettelsesblanketter på projekter modtaget efter denne dato kommer ikke med i år 2024. I stedet indsendes et periodiseringsbilag vedr. ej omplacerede omkostninger via bilag 9c vedr. skyldige omkostninger UK 10
talt med Frederikke | 2025-12-01 | 49 | 2024-12-03 | 49 | Projekter | Inst/afd/enhed | Indsende blanketter vedr. lukning af projekter.
obs - biler | 2025-12-05 | 49 | 2024-12-06 | 49 | Leje- /leasingkontrakter | ØA (serviceteam) | Skrivelse til indehaverne af leje-/leasingkontrakter udsendes - til kommentering
talt med Maria | 2025-11-11 | 46 | 2024-12-10 | 50 | Projekter | ØA (PØ) | Udsendelse af statuslister vedr. projekter til kontrol og stillingtagen hos institutter, afdelinger, studienævn, centre mm. (hensættelser) | x
talt med Susanne | 2025-12-09 | 50 | 2024-12-10 | 50 | EPM | Inst/afd/enhed | Sidste frist for indmelding af ændringer vedr. huslejereguleringer til Susanne Pape |  | x
start omkring løb med 1. halvår | 2025-12-12 | 50 | 2024-12-13 | 50 | Rejser/Expense | Inst/afd/enhed | Alle rejser og udlæg foretaget før 1. dec. skal være godkendt i Expense
talt med Line | 2025-12-12 | 50 | 2024-12-13 | 50 | Anlæg | Inst/afd/enhed | Alle anlæg og igangværende arbejder fra før 1. december skal behandles i ERP-anlæg - Vær OBS på at få ryddet op i evt. fakturaer af ældre dato | x
| 2025-12-17 | 51 | 2024-12-16 | 51 | Leje- /leasingkontrakter | Inst/afd/enhed | Sidste frist for indsendelse kopier af leje-/leasingkontrakter indgået i 2025
| 2025-12-19 | 51 | 2024-12-20 | 51 | EPM | ØA (Kreditor)/Susanne Pape | Huslejefordeling |  | x
| 2025-12-22 | 52 | 2024-12-23 | 52 | Kreditor | ØA (Kreditor) | Sidste betalingskørsel i 2025 i banken
talt med Marie | 2025-12-23 | 52 | 2024-12-23 | 52 | Løn | Inst/afd/enhed | Sidste frist for at aflevere lønbilag til 1. lønkørsel jan-25, til placering i periode adj-25. Sørg gerne for løbende at indsende bilag, så der ikke modtages bunker til deadline – Vær opmærksom på at dette er sidste chance for at få lønbilag med i 2025. 2. lønkørsel jan-25 indgår ikke i 2025
talt med Maria | 2025-11-25 | 48 | 2025-01-02 | 1 | Projekter | Inst/afd/enhed | Indsende statuslister (hensættelser) og underskrevne erklæringer vedr. projekter | x
obs - spørg enheder | 2026-01-07 |  | 2025-01-05 | 1 | Projekter | Inst/afd/enhed | Deadline for godkendelse af timesedler i ERP - kl. 21.00 - kommer med i den foreløbige kørsel af Overhead, Medfinansiering og Likvid den 8/1 - 2026
| 2026-01-08 |  | 2025-01-06 | 2 | Projekter | ØA (PØ) | Indlæsning af frikøb (timesedler) - godkendt i perioden 5/12 - 7/1 - bogføres i dec-25
| 2026-01-08 |  | 2025-01-06 | 2 | Løn | ØA (systemer) | Konsolidering af lønbog til hovedbog for dec-2025
| 2026-01-08 |  | 2025-01-06 | 2 | Projekter | ØA (PØ) | Foreløbig kørsel med Overhead, Medfinansiering, Likvid - bogføres for dec-25. (tilbageføres den 14-01-2026)
End of day. Aftalt med Agnete | 2026-01-05 | 2 | 2025-01-06 | 2 | Feriepenge | HR | Beregningsgrundlag for feriepengeforpligtelse klar kl. 16.00 (feriesaldi)
talt med Line | 2026-01-06 | 2 | 2025-01-06 | 2 | Anlæg | Inst/afd/enhed | Sidste frist for oprettelse af anlæg samt behandling af igangværende arbejder i ERP for 2025.
| 2026-01-09 |  | 2025-01-07 | 2 | Projekter | Inst/afd/enhed | PowerBI og QV er opdateret til kontrol af frikøb.
talt med Marie | 2026-01-06 | 2 | 2025-01-07 | 2 | Løn | Inst/afd/enhed | Sidste frist for løn-omkontering til HR for Adj-2025
talt med Rikke A | 2026-01-06 | 2 | 2025-01-07 | 2 | Rejser/Expense | Inst/afd/enhed | Godkende afregninger (rejser / udlæg) i ERP Expense, som skal med i dec-25 - deadline kl. 16.00
| 2026-01-06 | 2 | 2025-01-07 | 2 | Kreditor | Inst/afd/enhed | Indsende udenlandske kreditorfakturaer der skal med i 2025 (Vær OBS på at der kan være lang behandlingstid på nye leverandører, da der skal indhentes bekræftigelser på bankoplysningerne)
| 2026-01-06 | 2 | 2025-01-07 | 2 | Kreditor | Inst/afd/enhed | Sidste frist for at kontere og godkende eForms i Cloud ERP, der skal med i dec-25
| 2026-01-06 | 2 | 2025-01-07 | 2 | Debitor | Inst/afd/enhed | Sidste frist for at indsende oprettelsesblanket af debitor kunder
| 2026-01-08 | 2 | 2025-01-09 | 2 | Kreditor | Inst/afd/enhed | Sidste frist for at kontere, omkontere og godkende fakturaer i Cloud -ERP, for at komme med i dec-25 - kl. 18.00
| 2026-01-08 | 2 | 2025-01-09 | 2 | Debitor | Inst/afd/enhed | Sidste frist for at afsende fakturaer i dec-25 fra Debitor
talt med Rikke A | 2026-01-09 | 2 | 2025-01-09 | 2 | Rejser/Expense | ØA (Rejser) / ØA | ERP Expense lukkes endeligt for rejser i periode dec-25. Uafsluttede E-trans betalt af AAU, som vedrører 2025 periodiseres ud på rejsens tilhørssted i ØA
talt med Rikke A | 2026-01-09 | 2 | 2025-01-09 | 2 | Rejser/Expense | Inst/afd/enhed | Inst/afd/enhed får mulighed for at tilrette kontering af uafsluttede E-trans fra ERP Expense.
| 2026-01-09 |  | 2025-01-09 | 2 | Løn | HR-Løn | Periodiseringer vedr. refusioner (mail udsendes tirsdag 9/1 inden middag og skal returneres til HR-Løn senest 13/1 kl.15.00)
| 2026-01-09 | 2 | 2025-01-10 | 2 | ERP/lukning | ØA | Indkøb, Kreditor, Debitor samt Anlæg lukker for dec-25
| 2026-01-09 | 2 | 2025-01-10 | 2 | Periodisering | Inst/afd/enhed | Indsende skemaer vedr. periodiseringer og forpligtelser pr. 31.12.2024 – kl. 12.00
| 2026-01-09 | 2 | 2025-01-10 | 2 | Rejser/Expense | Inst/afd/enhed | Sidste frist for ændringer af kontering af uafsluttede E-trans fra ERP-Expense kl. 16.00 - udsendt den 9/1 - 2026
| 2026-01-12 | 3 | 2025-01-13 | 3 | Kreditor | ØA (Kreditor) | Udsendelse af Faktura overvågning til kommentering
| 2026-01-13 | 3 | 2025-01-13 | 3 | Løn | Inst/afd/enhed | Sidste frist for returnering af periodisering vedr. refusioner til HR-Løn kl. 15.00 (udsendt den 9/1-2025).
| 2026-01-13 | 3 | 2025-01-13 | 3 | Projekter | Inst/afd/enhed | Deadline for godkendelse af timesedler i ERP - kl. 21.00 - kommer med i den endelige kørsel af Overhead, Medfinansiering og Likvid den 14/1 - 2026
| 2026-01-12 | 3 | 2025-01-13 | 3 | Rejser/Expense | ØA | Uafsluttede e-transaktioner vedr. rejser behandles og der sker klargøring til indlæsning af ADI.
| 2026-01-12 | 3 | 2025-01-13 | 3 | Anlæg | ØA (serviceteam) | Donationsafskrivninger.
| 2026-01-13 | 3 | 2025-01-13 | 3 | Debitor | ØA (debitor) | Opgørelse af interne fakturaer gennem WBM (billingportal) omposteres gennem Intern Handel
| 2026-01-13 | 3 | 2025-01-14 | 3 | Periodisering | Inst/afd/enhed | Projekttimer der ikke kommer med i denne kørsel, skal periodiseres på bilag 9C – deadline kl. 10.00
| 2026-01-14 | 3 | 2025-01-14 | 3 | Projekter | ØA/PØ | Indlæsning af frikøb (timesedler) - Godkendt i perioden 8/1 - 13/1 - bogføres i adj-25
| 2026-01-13 | 3 | 2025-01-14 | 3 | Feriepenge | ØA | Sidste frist for bogføring af Feriepengeforpligtelse.
| 2026-01-14 | 3 | 2025-01-14 | 3 | Løn | ØA (systemer) | Konsolidering af lønbog til hovedbog for Adj-2025
| 2026-01-14 | 3 | 2025-01-14 | 3 | ERP/lukning | ØA / Inst/afd/enhed | Indlæsningsfiler (ADI) bogføres. Deadline kl. 10
| 2026-01-14 | 3 | 2025-01-14 | 3 | Periodisering | ØA | Alle periodiseringer, samt hensættelser bogføres i december 2025
| 2026-01-14 | 3 | 2025-01-14 | 3 | Projekter | ØA (PØ) | Den foreløbige Overhead, Medfinansiering og Likvid kørsel fra 08-01-2026 tilbageføres.
| 2026-01-14 | 3 | 2025-01-14 | 3 | Projekter | ØA (PØ) | Endelig kørsel med Overhead, Medfinansiering, Likvid - bogføres for både dec-25 og adj-25
| 2026-01-14 | 3 | 2025-01-14 | 3 | ERP/lukning | ØA | Der lukkes foreløbigt for år 2025 (endelig lukning d. 16/1)
| 2026-01-15 | 3 | 2025-01-15 | 3 | ERP/lukning | ØA / Inst/afd/enhed | Kontrol af regnskabsposter. Evt. fejl kan rettes – al indmelding herom til Regnskab@adm.aau.dk – senest kl. 14.00
| 2026-01-15 | 3 | 2025-01-15 | 3 | ERP/lukning | ØA | Sidste frist for afstemning af balanceposter og eventuelle rettelser bogføres i 2025.
| 2026-01-16 | 3 | 2025-01-16 | 3 | ERP/lukning | ØA | Kontrol af systemkørsler
| 2026-01-16 | 3 | 2025-01-17 | 3 | ERP/lukning | ØA | Der lukkes endeligt for år 2025
| 2025-11-07 | 45 | 2025-01-17 | 3 | Forskningsinfrastruktur | ØA | Udsendelse af lister til enheder med aktiver til vurdering for statsstøtte (forskningsinfrastruktur) | x
| 2026-01-19 | 4 | 2025-01-20 | 4 | Periodeopfølgning | ØA / Inst/afd/enhed | PowerBI er opdateret og 3. periodeopfølgning på institutter, afdelinger og enheder kan gå i gang
| 2026-01-23 | 4 | 2025-01-24 | 4 | Kreditor | Inst/afd/enhed | Sidste frist for kommentering af Faktura overvågning udsendt (12-01-2026).
| 2025-12-01 | 49 | 2025-01-31 | 5 | Forskningsinfrastruktur | Inst/afd/enhed | Indsende lister med aktiver vurderet for statsstøtte (forskningsinfrastruktur). | x
|  |  | 2025-02-03 | 6 | Periodeopfølgning | Inst/afd/enhed | Kommenteret periodeopfølgning skal afleveres til ØA/Proces & Planlægning.
| 2026-01-07 | 2 |  |  | EPM | Inst/afd/enhed | Intern handel: Sælger
| 2026-01-08 | 2 |  |  | EPM | Inst/afd/enhed | Intern handel: Køber
| 2026-01-09 | 2 |  |  | EPM | ØA (systemer) | Intern handel: Kontol og lukning IH-modul
talt med Daniel | 2026-01-13 | 3 |  |  | EPM | ØA (systemer) | Indtægtsfordeling
Ny - talt med Rikke A | 2025-10-01 | 40 |  |  | Rejser/Expense | Inst/afd/enhed | Alle rejser og udlæg foretaget før 1. juli. skal være godkendt i Expense
Ny - talt med Rikke A | 2026-01-12 | 2 |  |  | Rejser/Expense | ØA (Rejser) / ØA | Godkendelse af rejser i ØA

## Ark2
ÅRSAFSLUTNING 2025 - DEADLINES
Modtagelses dato hos ØA 2025/2026 | Uge nr. | Arbejdsområde | Ansvarlig | Opgave
2025-10-01 | 40 | Rejser/Expense | Inst/afd/enhed | Alle rejser og udlæg foretaget før 1. juli. skal være godkendt i Expense
2025-11-07 | 45 | Forskningsinfrastruktur | ØA | Udsendelse af lister til enheder med aktiver til vurdering for statsstøtte (forskningsinfrastruktur)
2025-11-11 | 46 | Projekter | ØA (PØ) | Udsendelse af statuslister vedr. projekter til kontrol og stillingtagen hos institutter, afdelinger, studienævn, centre mm. (hensættelser)
2025-11-25 | 48 | Projekter | Inst/afd/enhed | Indsende statuslister (hensættelser) og underskrevne erklæringer vedr. projekter
2025-11-28 | 48 | Anlæg | Inst/afd/enhed | Alle anlæg og igangværende arbejder fra før 1. november skal behandles i ERP-anlæg - Vær OBS på at få ryddet op i evt. fakturaer af ældre dato
2025-12-01 | 49 | Projekter | Inst/afd/enhed | Indsende blanketter vedr. lukning af projekter.
2025-12-01 | 49 | Forskningsinfrastruktur | Inst/afd/enhed | Indsende lister med aktiver vurderet for statsstøtte (forskningsinfrastruktur).
2025-12-05 | 49 | Leje- /leasingkontrakter | ØA (serviceteam) | Skrivelse til indehaverne af leje-/leasingkontrakter udsendes - til kommentering
2025-12-09 | 50 | EPM | Inst/afd/enhed | Sidste frist for indmelding af ændringer vedr. huslejereguleringer til Susanne Pape
2025-12-12 | 50 | Rejser/Expense | Inst/afd/enhed | Alle rejser og udlæg foretaget før 1. dec. skal være godkendt i Expense
2025-12-12 | 50 | Anlæg | Inst/afd/enhed | Alle anlæg og igangværende arbejder fra før 1. december skal behandles i ERP-anlæg - Vær OBS på at få ryddet op i evt. fakturaer af ældre dato
2025-12-17 | 51 | Leje- /leasingkontrakter | Inst/afd/enhed | Sidste frist for indsendelse kopier af leje-/leasingkontrakter indgået i 2025
2025-12-19 | 51 | EPM | ØA (Kreditor)/Susanne Pape | Huslejefordeling
2025-12-22 | 52 | Kreditor | ØA (Kreditor) | Sidste betalingskørsel i 2025 i banken
2025-12-23 | 52 | Løn | Inst/afd/enhed | Sidste frist for at aflevere lønbilag til 1. lønkørsel jan-25, til placering i periode adj-25. Sørg gerne for løbende at indsende bilag, så der ikke modtages bunker til deadline – Vær opmærksom på at dette er sidste chance for at få lønbilag med i 2025. 2. lønkørsel jan-25 indgår ikke i 2025
2026-01-05 | 2 | Feriepenge | HR | Beregningsgrundlag for feriepengeforpligtelse klar kl. 16.00 (feriesaldi)
2026-01-06 | 2 | Anlæg | Inst/afd/enhed | Sidste frist for oprettelse af anlæg samt behandling af igangværende arbejder i ERP for 2025.
2026-01-06 | 2 | Løn | Inst/afd/enhed | Sidste frist for løn-omkontering til HR for Adj-2025
2026-01-06 | 2 | Rejser/Expense | Inst/afd/enhed | Godkende afregninger (rejser / udlæg) i ERP Expense, som skal med i dec-25 - deadline kl. 16.00
2026-01-06 | 2 | Kreditor | Inst/afd/enhed | Indsende udenlandske kreditorfakturaer der skal med i 2025 (Vær OBS på at der kan være lang behandlingstid på nye leverandører, da der skal indhentes bekræftigelser på bankoplysningerne)
2026-01-06 | 2 | Kreditor | Inst/afd/enhed | Sidste frist for at kontere og godkende eForms i Cloud ERP, der skal med i dec-25
2026-01-06 | 2 | Debitor | Inst/afd/enhed | Sidste frist for at indsende oprettelsesblanket af debitor kunder
2026-01-07 | 2 | Projekter | Inst/afd/enhed | Deadline for godkendelse af timesedler i ERP - kl. 21.00 - kommer med i den foreløbige kørsel af Overhead, Medfinansiering og Likvid den 8/1 - 2026
2026-01-07 | 2 | EPM | Inst/afd/enhed | Intern handel: Sælger
2026-01-07 | 2 | Periodisering | ØA | Der udsendes grundlag for periodiseringer til fritstillede medarbejdere - skal med som skyldig løn på periodiseringsskema til 9/1-2026
2026-01-08 |  | Projekter | ØA (PØ) | Indlæsning af frikøb (timesedler) - godkendt i perioden 5/12 - 7/1 - bogføres i dec-25
2026-01-08 | 2 | Løn | ØA (systemer) | Konsolidering af lønbog til hovedbog for dec-2025
2026-01-08 | 2 | Projekter | ØA (PØ) | Foreløbig kørsel med Overhead, Medfinansiering, Likvid - bogføres for dec-25. (tilbageføres den 14/1 - 2026)
2026-01-08 | 2 | Kreditor | Inst/afd/enhed | Sidste frist for at kontere, omkontere og godkende fakturaer i Cloud -ERP, for at komme med i dec-25 - kl. 18.00
2026-01-08 | 2 | Debitor | Inst/afd/enhed | Sidste frist for at afsende fakturaer i dec-25 fra Debitor
2026-01-08 | 2 | EPM | Inst/afd/enhed | Intern handel: Køber
2026-01-09 | 2 | Projekter | Inst/afd/enhed | PowerBI og QV er opdateret til kontrol af frikøb.
2026-01-09 | 2 | Rejser/Expense | ØA (Rejser) / ØA | ERP Expense lukkes endeligt for rejser i periode dec-25. Uafsluttede E-trans betalt af AAU, som vedrører 2025 periodiseres ud på rejsens tilhørssted i ØA
2026-01-09 | 2 | Rejser/Expense | Inst/afd/enhed | Inst/afd/enhed får mulighed for at tilrette kontering af uafsluttede E-trans fra ERP Expense.
2026-01-09 | 2 | Løn | HR-Løn | Periodiseringer vedr. refusioner (mail udsendes tirsdag 9/1 inden middag og skal returneres til HR-Løn senest 13/1 kl.15.00)
2026-01-09 | 2 | ERP/lukning | ØA | Indkøb, Kreditor, Debitor samt Anlæg lukker for dec-25
2026-01-09 | 2 | Periodisering | Inst/afd/enhed | Indsende skemaer vedr. periodiseringer og forpligtelser pr. 31.12.2025 – kl. 12.00
2026-01-09 | 2 | Rejser/Expense | Inst/afd/enhed | Sidste frist for ændringer af kontering af uafsluttede E-trans fra ERP-Expense kl. 16.00 - udsendt den 9/1 - 2026
2026-01-09 | 2 | EPM | ØA (systemer) | Intern handel: Kontol og lukning IH-modul
2026-01-12 | 3 | Kreditor | ØA (Kreditor) | Udsendelse af Faktura overvågning til kommentering
2026-01-12 | 3 | Rejser/Expense | ØA | Uafsluttede e-transaktioner vedr. rejser behandles og der sker klargøring til indlæsning af ADI.
2026-01-12 | 3 | Anlæg | ØA (serviceteam) | Donationsafskrivninger.
2026-01-12 | 2 | Rejser/Expense | ØA (Rejser) / ØA | Godkendelse af rejser i ØA
2026-01-13 | 3 | Løn | Inst/afd/enhed | Sidste frist for returnering af periodisering vedr. refusioner til HR-Løn kl. 15.00 (udsendt den 9/1-2025).
2026-01-13 | 3 | Projekter | Inst/afd/enhed | Deadline for godkendelse af timesedler i ERP - kl. 21.00 - kommer med i den endelige kørsel af Overhead, Medfinansiering og Likvid den 14/1 - 2026
2026-01-13 | 3 | Debitor | ØA (debitor) | Opgørelse af interne fakturaer gennem WBM (billingportal) omposteres gennem Intern Handel
2026-01-13 | 3 | Periodisering | Inst/afd/enhed | Projekttimer der ikke kommer med i denne kørsel, skal periodiseres på bilag 9C – deadline kl. 10.00
2026-01-13 | 3 | Feriepenge | ØA | Sidste frist for bogføring af Feriepengeforpligtelse.
2026-01-13 | 3 | EPM | ØA (systemer) | Indtægtsfordeling
2026-01-14 | 3 | Projekter | ØA/PØ | Indlæsning af frikøb (timesedler) - Godkendt i perioden 8/1 - 13/1 - bogføres i adj-25
2026-01-14 | 3 | Løn | ØA (systemer) | Konsolidering af lønbog til hovedbog for Adj-2025
2026-01-14 | 3 | ERP/lukning | ØA / Inst/afd/enhed | Indlæsningsfiler (ADI) bogføres. Deadline kl. 10
2026-01-14 | 3 | Periodisering | ØA | Alle periodiseringer, samt hensættelser bogføres i december 2025
2026-01-14 | 3 | Projekter | ØA (PØ) | Den foreløbige Overhead, Medfinansiering og Likvid kørsel fra 08-01-2026 tilbageføres.
2026-01-14 | 3 | Projekter | ØA (PØ) | Endelig kørsel med Overhead, Medfinansiering, Likvid - bogføres for både dec-25 og adj-25
2026-01-14 | 3 | ERP/lukning | ØA | Der lukkes foreløbigt for år 2025 (endelig lukning d. 16/1)
2026-01-15 | 3 | ERP/lukning | ØA / Inst/afd/enhed | Kontrol af regnskabsposter. Evt. fejl kan rettes – al indmelding herom til Regnskab@adm.aau.dk – senest kl. 14.00
2026-01-15 | 3 | ERP/lukning | ØA | Sidste frist for afstemning af balanceposter og eventuelle rettelser bogføres i 2025.
2026-01-16 | 3 | ERP/lukning | ØA | Kontrol af systemkørsler
2026-01-16 | 3 | ERP/lukning | ØA | Der lukkes endeligt for år 2025
2026-01-19 | 4 | Periodeopfølgning | ØA / Inst/afd/enhed | PowerBI er opdateret og 3. periodeopfølgning på institutter, afdelinger og enheder kan gå i gang
2026-01-23 | 4 | Kreditor | Inst/afd/enhed | Sidste frist for kommentering af Faktura overvågning (udsendt 12-01-2026).